## Визуальный мусор
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального образования Солгинское от 05.02.2019 года № 4
План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования
"Солгинское"
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий
|  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр | правилам благоустройства
1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций |  |  | п. 9 Правил благоустройства территории муниципального образования "Солгинское", утвержденных решением Совета депутатов МО "Солгинское" от 20.09.2018 № 69
2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия):
2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий:
| п. Солгинский, ул. Набережная, д. 19 "Хлебосол" | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Набережная, д. 15б "Фея" | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Набережная, д. 16а "Перекресток" | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 6 "Хлебосол" | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 1в "Для Вас" | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Набережная, д. 21а "Марина" | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Красноармейская, д. 13а "Городок" | 2019-05-15
| д. Якушевская, ул. Набережная, сельпо | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Советская, д. 29, здание школы | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Советская, д. 25, Почтовое отделение | 2019-05-15
| п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 9, здание амбулатории | 2019-05-15
Итого зданий обследовано.
2.2 | рекламных конструкций | отсутствуют
2.3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе), | отсутствуют
Перечень объектов (зданий), облик которых нуждается в приведение в соответствие с федеральными и областными законами и регламентами, (ед.)
3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства
| Заседание общественной комиссии (семинар-совещание) | 2019-05-13
| Заседание общественной комиссии (семинар-подведение итогов) | 2019-12-01
Итого проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации) | в течение года при наличии финансирования
4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающихудобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города
установка дорожных знаков согласно проектам БДД
Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации.
Для муниципальных районов план предоставляется по каждому поселению (сканированный в формате pdf и Excel в одном файле(отдельными листами по каждому поселению).
Note on C14: Необходимо указать наименование объекта проверки и его адрес (или ближайший ориентир). В указанный перечень должны входить все здания, размещенные на территории муниципального образования.
Note on C29: Для каждого проведенного (запланированного) мероприятия необходимо добавить строку с заполнением всех столбцов.
Note on C30: Необходимо указать наименование мероприятия, целевую аудиторию (перечень организаций). Количество участников мероприятия.
Note on C36: В рамках исполнения мероприятия необходимо указать запланированные (размещенные) места знаков, указателей, схем.
Note on D35: Необходимо заполнить плановый показатель (количество знаков, схем, указателей, запланированных для размещения в рамках внедрения системы городской навигации).
Note on E25: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E32: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E33: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E37: Необходимо заполнить итоговый показатель
Note on F11: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об установлении норм, регламентирующих правила размещения вывесок и рекламных конструкций (с указанием номера пункта правил благоустройства). В ячейке сделать ссылку на официальную версию правил благоустройства, размещенных на сайте муниципального образования.
Note on F14: Необходимо указать результат проверки соответствия размещенных вывесок требованиям федерального законодательства (соответствует/не соответствует, дату и номер решения о результатах проведения проверки со ссылкой на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования).
Note on F35: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об утверждении современной системы городской навигации. В ячейке сделать ссылку на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования.
Note on G14: Необходимо указать результат проверки соответствия размещенных вывесок требованиям МР Минстроя России (соответствует/не соответствует, дату и номер решения о результатах проведения проверки со ссылкой на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования).
Note on H14: Необходимо указать результат проверки соответствия размещенных вывесок требованиям правил благоустройства (соответствует/не соответствует с указанием пункта правил благоустройства, дату и номер решения о результатах проведения проверки со ссылкой на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования).
Note on I14: Необходимо указать итоговое заключение (соответствует/ не соответствует). В ячейке сделать ссылку на фототчет о состоянии объекта на дату проведения инвентаризации.
Note on I35: Необходимо разместить ссылку на фототчет до проведения мероприятия.
Note on J14: Необходимо указать итоговое заключение по результатам проведенного мероприятия по приведению объекта в соответствие установленным требованиям и избавлению территории муниципального образования от "визуального" мусора (соответствует/ не соответствует). В ячейке сделать ссылку на фототчет о состоянии объекта по результатам инвентаризации после выполнений мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям и избавлению территории муниципального образования от "визуального" мусора.
Note on J35: Необходимо разместить ссылку на фототчет после проведения мероприятия.
Note on K11: Необходимо указать причины отсутствия разработанных и утвержденных регламентов и норм, определяющих правила размещения вывесок и конструкций в соответствии учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (в случае наличия правил и норм к размещению вывесок и рекламных конструкций данную ячейку не заполнять).